Отчет

о ходе реализации муниципальных программ Константиновского сельского поселения

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Константиновского сельского поселения за 2021 год проведена в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации Константиновского сельского поселения от 23.06.2022 № 29-па «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Константиновского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края».

В сельском поселении приняты и действуют муниципальные программы:

1. «Пожарная безопасность на территории Константиновского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2017-2021 годы» (с изменениями от 08.11.2018 № 50-па; от 11.03.2019 № 10-па; от 24.03.2020 № 20-па; от 24.12.2020 № 57-па; от 29.12.2021 № 56-па).

2. «Развитие муниципальной службы в Константиновском сельском поселении Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2017-2021 годы» (с изменениями от 08.11.2018 № 51-па; от 11.03.2019 № 11-па; от 01.04.2020 № 22-па; от 24.12.2020 № 58-па; от 29.12.2021 № 57-па).

Реализация программ направлена на создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенного пункта, защищенности граждан, организаций от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и средств для тушения пожаров. Объем финансирования муниципальных программ в 2021 году составил 280 132,00 рубля.

Финансирование муниципальных программ было предусмотрено из средств краевого и местного бюджетов из них:

- Краевой бюджет – 43 080,00 рублей

- Местный бюджет – 237 052,00 рублей

По итогам 2021 года программы характеризуются разной степенью исполнения средств бюджета поселения по отношению к запланированным в программных документах (по состоянию на начало года, по исполнению на момент их утверждения):

1. «Пожарная безопасность на территории Константиновского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2017-2021 годы» - исполнение составило 0 % от утвержденного программного документа, так как мероприятия проводились без материальных затрат, а некоторые мероприятия не требовали их выполнения.

2. «Развитие муниципальной службы в Константиновском сельском поселении Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2017-2021 годы» - исполнение составило 100,0 % от утвержденного программного документа.

Вывод по реализации муниципальных программ в 2021 году.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Сумма на 2021 год (план, руб.) | Сумма на 2021 год (факт, руб.) | Отклонение (руб.)  | Отклонение (%) |
| 1 | Пожарная безопасность на территории Константиновского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2017-2021 годы | 255 000,0 | 0,0 | 255 000,0 | 100,0 |
| 2 | Развитие муниципальной службы в Константиновском сельском поселении Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2017-2021 годы | 280 132,0 | 280 132,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего | 535 132,0 | 280 132,0 | 255 000,0 |  |

Анализ исполнения муниципальных программ за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Наименование мероприятий | Запланировано на 2021 год, руб. | Исполнено за 2021 год, руб. |
| 2 | Пожарная безопасность на территории Константиновского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2017-2021 годы | 1. Закупка первичных средств пожаротушения, оборудование пожарных щитов, проверка и перезарядка огнетушителей 2. Изготовление информационных стендов, баннеров, их размещение на территории сельского поселения и систематическое обновление методических материалов, плакатов, памяток на противопожарную тематику3. Создание (строительство и обновление) пожарных водоемов4. Создание (обновление) противопожарных минерализованных полос5. Мероприятия по уборке горючих отходов, сухой травы и мусора | 70,010,010,0155,010,0 | 0,00,00,00,00,0 |
|  |  | **Итого:** | **255 000,0** | **0,0** |
| 3 | Развитие муниципальной службы в Константиновском сельском поселении Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2017-2021 годы | 1. Совершенствование правовых и организационных основ муниципальной службы;2. Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы;3. Противодействие бюрократизму и предупреждение коррупции в органах местного самоуправления сельского поселения;4. Повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих;5. Получение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих6. Получение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности7. Ежемесячная доплата к пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы | 43 080,019 450,0217 602,0 | 43 080,019 450,0217 602,0 |
|  |  | **Итого:** | **280 132,0** | **280 132,0** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Константиновскогосельского поселения  |  | Л.Н. Негода |